## Pla
[6 empty] | Feb | Feb | Feb | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar/Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Mai | Mai | Mai | Mai | Jun | Jun | Jun | Jun | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Ago | Ago | Ago | Ago | Set | Set | Set | Set | Set/Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Nov | Nov | Nov | Nov | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Gen | Gen | Gen | Gen | Feb | Feb | Feb | Feb
[5 empty] | Horas | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185
[5 empty] | Setmana | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Semanas | Semana Fi | Hores projecte | Planificades | H. Pendents
46 | 1 | 690 | 58 | 632 | Deyse | #NAME? |  | 29 | 29 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636
46 | 1 | 460 | 26.0909 | 433.9091 | Das Formació |  |  | 8 | 8 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909
46 | 1 | 460 | 34.5 | 425.5 | Gespromo |  |  | 17.5 | 17 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705
24 | 32 | 960 | 16 | 944 | Unilever | 9: 8; 10: 8; 11: 42.9091; 12: 42.9091; 13: 42.9091; 14: 42.9091; 15: 42.9091; 16: 42.9091; 17: 42.9091; 18: 42.9091; 19: 42.9091; 20: 42.9091; 21: 42.9091; 22: 42.9091; 23: 42.9091; 24: 42.9091; 25: 42.9091; 26: 42.9091; 27: 42.9091; 28: 42.9091; 29: 42.9091; 30: 42.9091; 31: 42.9091; 32: 42.9091
16 | 21 | 640 | 48.5 | 591.5 | Autopractik | 9: 24.5; 10: 24; 11: 42.25; 12: 40; 13: 40; 14: 40; 15: 40; 16: 40; 17: 40; 18: 40; 19: 40; 20: 40; 21: 40; 22: 40; 23: 40; 24: 40
12 | 20 | 480 | 35 | 445 | Kolectiva | 9: 17.5; 10: 17.5; 11: 44.5; 12: 44.5; 13: 44.5; 14: 44.5; 15: 44.5; 16: 44.5; 17: 44.5; 18: 44.5; 19: 44.5; 20: 44.5
8 | 16 | 160 | 87 | 73 | Rmotion | 9: 47; 10: 40; 11: 12.1667; 12: 12.1667; 13: 12.1667; 14: 12.1667; 15: 12.1667; 16: 12.1667
4 | 12 | 80 | 0 | 80 | Rapid i Segur | 9: 0; 10: 0; 11: 40; 12: 40
24 | 12 | 800 | 0 | 800 | Easy Daily | 9: 0; 10: 0; 11: 36.3636; 12: 36.3636; 13: 36.3636; 14: 36.3636; 15: 36.3636; 16: 36.3636; 17: 36.3636; 18: 36.3636; 19: 36.3636; 20: 36.3636; 21: 36.3636; 22: 36.3636; 23: 36.3636; 24: 36.3636; 25: 36.3636; 26: 36.3636; 27: 36.3636; 28: 36.3636; 29: 36.3636; 30: 36.3636; 31: 36.3636; 32: 36.3636; 33: 36.3636; 34: 36.3636
0 |  | 0 | 0 | 0 | Cenema
0 |  | 0 | 0 | 0 | Uniformes Colegio
0 |  | 0 | 0 | 0 | Cortinas Juan
0 |  | 0 | 2 | -2 | E Football | 9: 2
0 |  | 0 | 0 | 0 | CargoFlores
[5 empty] | Hores setmana | 0 | 0 | 153.5 | 143.5 | 252.3144 | 250.0644 | 210.0644 | 210.0644 | 210.0644 | 210.0644 | 197.8977 | 197.8977 | 197.8977 | 197.8977 | 153.3977 | 153.3977 | 153.3977 | 153.3977 | 113.3977 | 113.3977 | 113.3977 | 113.3977 | 113.3977 | 113.3977 | 113.3977 | 113.3977 | 70.4886 | 70.4886 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Tasa ocupació |  | 0 | 0.82973 | 0.77568 | 1.3639 | 1.3517 | 1.1355 | 1.1355 | 1.1355 | 1.1355 | 1.0697 | 1.0697 | 1.0697 | 1.0697 | 0.82918 | 0.82918 | 0.82918 | 0.82918 | 0.61296 | 0.61296 | 0.61296 | 0.61296 | 0.61296 | 0.61296 | 0.61296 | 0.61296 | 0.38102 | 0.38102 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A4: Kevin Morte: Determina el termini i, en bona part, la urgència/prioritat

## Devs
Anabel | A | 35
Linda | L | 35
Gregory | G | 35
Llorenç | L | 35