## Pla
[6 empty] | Feb | Feb | Feb | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar/Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Mai | Mai | Mai | Mai | Jun | Jun | Jun | Jun | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Ago | Ago | Ago | Ago | Set | Set | Set | Set | Set/Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Nov | Nov | Nov | Nov | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Gen | Gen | Gen | Gen | Feb | Feb | Feb | Feb
[5 empty] | Horas | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185
[5 empty] | Setmana | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Semanas | Semana Fi | Hores projecte | Planificades | H. Pendents
46 | 1 | 690 | 58 | 632 | Deyse | 44 |  | 29 | 29 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | 480 | [7 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 1 | 460 | 26.0909 | 433.9091 | Das Formació | 72.3636 |  | 8 | 8 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 1 | 460 | 34.5 | 425.5 | Gespromo | 72.3636 |  | 17.5 | 17 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 32 | 960 | 16 | 944 | Unilever |  | 960 | 8 | 8 | 42.9091 | 42.9091 | 42.9091 | 42.9091 | 42.9091 | 42.9091 | 42.9091 | 42.9091 | 42.9091 | 42.9091 | 42.9091 | 42.9091 | 42.9091 | 42.9091 | 42.9091 | 42.9091 | 42.9091 | 42.9091 | 42.9091 | 42.9091 | 42.9091 | 42.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 21 | 640 | 48.5 | 591.5 | Autopractik |  |  | 24.5 | 24 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 20 | 480 | 35 | 445 | Kolectiva |  |  | 17.5 | 17.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 16 | 160 | 87 | 73 | Rmotion |  |  | 47 | 40 | 12.1667 | 12.1667 | 12.1667 | 12.1667 | 12.1667 | 12.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 12 | 80 | 0 | 80 | Rapid i Segur |  |  | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 12 | 800 | 0 | 800 | Easy Daily |  |  | 0 | 0 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | Cenema
0 |  | 0 | 0 | 0 | Uniformes Colegio
0 |  | 0 | 0 | 0 | Cortinas Juan
0 |  | 0 | 2 | -2 | E Football | 9: 2
0 |  | 0 | 0 | 0 | CargoFlores
[5 empty] | Hores setmana | 0 | 960 | 153.5 | 143.5 | 292.3144 | 292.3144 | 252.3144 | 252.3144 | 252.3144 | 252.3144 | 240.1477 | 240.1477 | 240.1477 | 240.1477 | 195.6477 | 195.6477 | 155.6477 | 155.6477 | 113.3977 | 113.3977 | 113.3977 | 113.3977 | 113.3977 | 113.3977 | 113.3977 | 113.3977 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Tasa ocupació |  | 5.1892 | 0.82973 | 0.77568 | 1.5801 | 1.5801 | 1.3639 | 1.3639 | 1.3639 | 1.3639 | 1.2981 | 1.2981 | 1.2981 | 1.2981 | 1.0576 | 1.0576 | 0.84134 | 0.84134 | 0.61296 | 0.61296 | 0.61296 | 0.61296 | 0.61296 | 0.61296 | 0.61296 | 0.61296 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A4: Kevin Morte: Determina el termini i, en bona part, la urgència/prioritat

## Devs
Anabel | A | 35
Linda | L | 35
Gregory | G | 35
Llorenç | L | 35

## Pla prova
[6 empty] | Feb | Feb | Feb | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar/Abr | Abr | Abr | Abr | Abr | Mai | Mai | Mai | Mai | Jun | Jun | Jun | Jun | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Ago | Ago | Ago | Ago | Set | Set | Set | Set | Set/Oct | Oct | Oct | Oct | Oct | Nov | Nov | Nov | Nov | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Gen | Gen | Gen | Gen | Feb | Feb | Feb | Feb
[5 empty] | Horas | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185
[5 empty] | Setmana | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Semanas | Semana Fi | Hores projecte | Planificades | H. Pendents
46 | 1 | 690 | 58 | 632 | Deyse | 44 |  | 29 | 29 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 14.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 1 | 460 | 26.0909 | 433.9091 | Das Formació | 72.3636 |  | 8 | 8 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 10.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 1 | 460 | 34.5 | 425.5 | Gespromo | 72.3636 |  | 17.5 | 17 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 9.6705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 32 | 960 | 16 | 944 | Unilever |  | 960 | 8 | 8 | 42.9091 | 42.9091 | 42.9091 | 42.9091 | 42.9091 | 42.9091 | 42.9091 | 42.9091 | 42.9091 | 42.9091 | 42.9091 | 42.9091 | 42.9091 | 42.9091 | 42.9091 | 42.9091 | 42.9091 | 42.9091 | 42.9091 | 42.9091 | 42.9091 | 42.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 21 | 640 | 48.5 | 591.5 | Autopractik |  |  | 24.5 | 24 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 20 | 480 | 35 | 445 | Kolectiva |  |  | 17.5 | 17.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 16 | 160 | 87 | 73 | Rmotion |  |  | 47 | 40 | 12.1667 | 12.1667 | 12.1667 | 12.1667 | 12.1667 | 12.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 12 | 80 | 0 | 80 | Rapid i Segur |  |  | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 12 | 800 | 0 | 800 | Easy Daily |  |  | 0 | 0 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 36.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | Cenema
0 |  | 0 | 0 | 0 | Uniformes Colegio
0 |  | 0 | 0 | 0 | Cortinas Juan
0 |  | 0 | 2 | -2 | E Football | 9: 2
0 |  | 0 | 0 | 0 | CargoFlores
[5 empty] | Hores setmana | 0 | 960 | 153.5 | 143.5 | 252.3144 | 252.3144 | 212.3144 | 212.3144 | 212.3144 | 212.3144 | 200.1477 | 200.1477 | 200.1477 | 200.1477 | 155.6477 | 155.6477 | 155.6477 | 155.6477 | 113.3977 | 113.3977 | 113.3977 | 113.3977 | 113.3977 | 113.3977 | 113.3977 | 113.3977 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Tasa ocupació |  | 5.1892 | 0.82973 | 0.77568 | 1.3639 | 1.3639 | 1.1476 | 1.1476 | 1.1476 | 1.1476 | 1.0819 | 1.0819 | 1.0819 | 1.0819 | 0.84134 | 0.84134 | 0.84134 | 0.84134 | 0.61296 | 0.61296 | 0.61296 | 0.61296 | 0.61296 | 0.61296 | 0.61296 | 0.61296 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0.18446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | 8: 5
3
Note on A4: Kevin Morte: Determina el termini i, en bona part, la urgència/prioritat